ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку модели машинного обучения для расчета трудоемкости сборки электрических шкафов управления

1. Цель и описание задачи

Цель: Создать предиктивную модель (нейронную сеть / ансамбль деревьев), которая на основе спецификации (BOM) и основных параметров проекта электрического шкафа прогнозирует трудоемкость его сборки и базовой пусконаладки в нормо-часах.

Базовый проект (Anchor): Шкаф управления 3-мя насосами с ПЧ (1,5 кВт), HMI 7", ПЛК ОВЕН ПР103, корпус IP66 800х600х300 — 20 часов.

2. Требования к входным данным (Признаковое описание / Features)

Для обучения модели необходимо преобразовать спецификации и опросные листы в вектор признаков. Признаки делятся на несколько кластеров:

2.1. Габариты и конструктив корпуса

- Тип шкафа: Навесной / Напольный / Напольный с цоколем / Двухдверный.

- Габариты (ШхВхГ): В мм (площадь задней стенки и двери влияют на время разметки и сверления).

- Степень защиты IP: (Категориальный: IP21, IP54, IP65, IP66). Примечание: IP66 требует значительно больше времени на установку сальников, герметизацию и уплотнители.

- Количество вводов снизу сверху: Число кабельных вводов (определяет время на сверление/вырубку и установку сальников).

- Наличие монтажной панели: Да/Нет.

- Наличие наклонной DIN-рейки: Да/Нет (требует дополнительной мехобработки).

2.2. Силовая часть и коммутация

- Входное напряжение: 1 фаза 220В / 3 фазы 380В.

- Общая мощность нагрузки: Суммарная кВт.

- Кол-во автоматов до 63А: (Шт)

- Кол-во автоматов свыше 63А: (Шт).

- Кол-во контакторов и пускателей: (Шт).

- Кол-во УЗО и дифавтоматов: (Шт).

- Кол-во частотных преобразователей (ПЧ): (Шт) + Вес по мощности.

- Кол-во устройств плавного пуска (УПП): (Шт).

- Сечение силовых кабелей: Максимальное (мм²) — влияет на время разделки и опрессовки наконечников.

2.3. Автоматизация и слаботочные цепи

- Наличие ПЛК: Нет / Релейное / Компактный ПЛК / Модульный ПЛК.

- Наличие HMI панели: Нет / До 7" / Свыше 7" (требует выреза в двери и настройки).

- Кол-во аналоговых сигналов (4-20мА, 0-10В): (Шт). Требует экранированного кабеля и правильного заземления.

- Кол-во сетевых интерфейсов: Ethernet, RS-485 (Modbus), Profibus и т.д.

- Кол-во кнопок и индикаторов на двери: (Шт) — влияет на время сверления двери.

2.4. Коммутационный объем (Косвенные признаки трудоемкости)

- Общее количество DIN-реек: (Метры или шт).

- Общее количество клемм: (Шт). Примечание: сборка клеммников Klemsan/Phoenix Contact — один из самых трудоемких процессов.

- Количество перемычек на клеммах: (Шт).

- Расчетная длина провода: (Метры) — если есть возможность оценить по габаритам.

3. Требования к выходным данным (Target)

- Целевая переменная: Трудоемкость сборки (в часах, тип данных: float).

- Дополнительно (опционально): Разбивка по этапам (Мехобработка, Монтаж силовой, Монтаж слаботочки, ПНР).

4. Требования к Датасету (Исторические данные)

Для обучения нейросети необходимо собрать и разметить датасет из не менее 500-1000 исторических проектов (чем больше, тем лучше для нейросети, для XGBoost/LightGBM хватит от 100-200). Источники данных:

- Спецификации (BOM) из CAD-систем (EPLAN, AutoCAD Electrical, sPlan) или Excel.

- Отчеты из ERP/1С о фактически затраченном времени электромонтажников (табели, наряд-заказы).

- Опросные листы Заказчика.

Процесс Feature Engineering (Инжиниринг признаков):

- Важно: Модель должна учитывать нелинейность. Например, установка одного ПЧ на 1.5 кВт и трех ПЧ на 1.5 кВт — это не просто умножение на 3. Появляется необходимость настройки общей шины RS-485, программирования ПЛК для работы в каскаде, что увеличивает время ПНР экспоненциально.

5. Требования к алгоритмам и архитектуре

Поскольку задача табличной регрессии с нелинейными зависимостями, рекомендуется использовать следующий стек:

- Базовые модели (Baseline): Градиентный бустинг (CatBoost, XGBoost, LightGBM). Они лучше всего работают с табличными данными, категориальными признаками (IP, тип ПЛК) и не требуют огромных объемов данных.

- Нейронные сети: Многослойный перцептрон (MLP) с функциями активации ReLU и нормализацией входных данных (StandardScaler).

- Обработка дисбаланса: Если в базе мало сложных шкафов (IP66, взрывозащита), использовать методы взвешивания потерь (Weighted Loss).

6. Этапы реализации проекта

- Этап 1: Сбор и очистка данных (2-3 недели). Выгрузка исторических проектов, парсинг спецификаций, сопоставление с фактическими часами из 1С. Очистка от выбросов (например, если шкаф собирали 2 месяца из-за задержки поставки, а не из-за сложности).

- Этап 2: Разведочный анализ (EDA) и Feature Engineering (2 недели). Выявление корреляций (например, "Количество клемм" vs "Время сборки"). Создание составных признаков (например, Плотность компоновки = Кол во компонентов / Площадь задней стенки).

- Этап 3: Обучение и валидация моделей (3 недели). Кросс-валидация, подбор гиперпараметров.

- Этап 4: Интеграция и UI (2 недели). Создание простого веб-интерфейса или плагина для CAD-системы, куда инженер вводит параметры или загружает спецификацию, а модель выдает прогноз.

7. Критерии приемки и метрики качества

- MAE (Mean Absolute Error): Средняя абсолютная ошибка не должна превышать 10-15% от фактического времени. (Например, для шкафа на 20 часов ошибка модели не более ±2.5 часов).

- R² (Коэффициент детерминации): Не менее 0.85.

- Тест на "Anchor-проекте": Модель должна верно интерпретировать эталонный шкаф (3 насоса, ПЧ, IP66) в диапазоне 18–22 часов.

8. Специфические коэффициенты (Эвристики для модели)

При разметке данных необходимо учесть скрытые факторы, которые нейросеть должна "выучить":

- Коэффициент IP66: +30% к времени на работу с сальниками и уплотнителями.

- Коэффициент аналоговых сигналов: Каждая цепь 4-20мА добавляет время на экранирование, разделку "косичкой" и заземление экрана.

- Коэффициент ПНР ПЧ: Настройка одного ПЧ "напрямую" = 0.5 часа. Настройка каскада из 3-х ПЧ с привязкой к ПЛК по Modbus = 3-4 часа.

- Маркировка и бирки: Время на печать и навеску бирок пропорционально количеству клемм и проводов.