ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Модель прогнозирования трудоёмкости сборки электрических шкафов управления (ШАУ)

Ответ на ТЗ «Автоматическое нормирование ШАУ»  ·  Референс: ШАУ-В-380-33-004-54КЧ3-С (МЕГАТРОН)

# 1. Краткое резюме

Предлагается строить систему нормирования не как «чистую нейросеть», а как трёхслойное решение, которое даёт работающий инструмент с первого дня и развивается по мере накопления факт-часов:

Слой A — параметрический калькулятор норм на эвристиках §8 ТЗ (работает без датасета, откалиброван по эталону Anchor = 20 ч);

Слой B — автоматический парсер спецификаций (BOM/EPLAN-экспорт → вектор признаков), который снимает главное узкое место ТЗ — ручную разметку 500–1000 проектов;

Слой C — ML-модель на градиентном бустинге (CatBoost/LightGBM) поверх параметрической оценки, когда накоплены фактические часы из 1С.

Ключевой вывод по приложенному примеру: это и есть эталонный (Anchor) шкаф из ТЗ (3 насоса, 3 ПЧ 1,5 кВт INSTART, ПЛК ОВЕН ПР103, HMI 7", корпус IP66 800×600×300). Документ полностью структурирован, поэтому почти все признаки раздела 2 ТЗ извлекаются из него автоматически — это и доказывает реализуемость Слоя B.

# 2. Анализ ТЗ и приложенного примера

ТЗ ставит классическую задачу табличной регрессии: по спецификации и параметрам проекта спрогнозировать трудоёмкость сборки и базовой ПНР в нормо-часах. Главный риск ТЗ — не выбор модели, а данные: требование 500–1000 размеченных проектов для нейросети на старте нереалистично, а фактические часы из 1С почти всегда «грязные» (простои поставок, совмещение заказов).

Приложенный PDF — это экспорт проектной документации (схема, таблица клемм, схема расположения с числом отверстий, спецификация, перечень надписей). Такой документ машиночитаем: разработанный парсер уже извлёк из него полный вектор признаков (раздел 4).

# 3. Предлагаемая архитектура решения

| Слой | Что это | Когда работает | Что решает |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Параметрическая модель | Прозрачная формула: база + Σ(компонент×норматив) × коэффициенты (IP66, каскад ПЧ, аналоговые цепи) | С первого дня, без датасета | Рабочий инструмент сразу; baseline; авторазметка |
| B. Парсер спецификаций | Скрипт BOM/EPLAN-экспорт → вектор признаков | После настройки под номенклатуру | Автосбор датасета из архива → факт-часы из 1С |
| C. ML-модель | CatBoost/LightGBM поверх оценки слоя A (обучение на остатках) | При наличии ~150+ проектов с факт-часами | Точность, учёт нелинейностей, веса для редких шкафов |

Почему бустинг, а не нейросеть: на таблицах в 150–500 строк CatBoost/LightGBM стабильно превосходят MLP, нативно работают с категориями (IP, тип ПЛК) и не требуют больших данных. Нейросеть из требований стоит отложить до накопления значимого объёма.

# 4. Разбор примера: автоматически извлечённый вектор признаков

Получено парсером parse_spec.py из приложенного PDF (демонстрация Слоя B):

| Кластер / признак | Значение | Источник в документе |
| --- | --- | --- |
| Тип защиты IP | IP66 | Спецификация, поз. 0 (ЩМП DKC) |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 800×600×300 | Спецификация / схема расположения |
| Монтажная панель / наклонная DIN | да / да | «установить на наклонную DIN-рейку», л.9 |
| Кабельные вводы (отверстия снизу) | 19 (4×Ø25 + 14×Ø20 + 1×Ø32) | Схема расположения, л.9 |
| Автоматы до 63 А | 5 (QF1-3, SF1-2) | Спецификация, поз. 15, 17 |
| Выключатель нагрузки | 1 (QS1) | Спецификация, поз. 16 |
| Преобразователи частоты | 3 (UZ1-3, NCI 1,5 кВт) | Спецификация, поз. 18 |
| ПЛК | 1 (ОВЕН ПР103) | Спецификация, поз. 4 |
| HMI-панель | 1 (EKF 7") | Спецификация, поз. 5 |
| Реле промежуточные / контроля фаз | 3 / 1 | Спецификация, поз. 9 / 12 |
| Аналоговые цепи 4-20 мА | ~6 контуров | Таблица клемм XT3/XT5.5, л.8 |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet + RS-485 (Modbus RTU) | Схема, л.4 |
| Клеммы Klemsan | ~50 | Спецификация, поз. 22-26 |
| Держатели предохранителей | 7 | Спецификация, поз. 19 |

Примечание: число аналоговых контуров парсер оценивает по упоминаниям «4-20 мА» на схеме; точное значение берётся из таблицы клемм. Остальные признаки извлекаются однозначно из BOM.

# 5. Параметрическая модель и проверка по эталону

Калькулятор (Excel) рассчитывает трудоёмкость по этапам. Нормативы откалиброваны так, чтобы эталонный шкаф попадал в требуемый диапазон 18–22 ч. Результат по приложенному примеру:

| Этап | Часы |
| --- | --- |
| 1. Мехобработка (корпус, 19 вводов, DIN-рейки) | 3,0 |
| 2. Монтаж силовой части (автоматы, 3 ПЧ, БП, реле) | 4,5 |
| 3. Монтаж слаботочки (ПЛК, HMI, 6 аналог. цепей, интерфейсы) | 3,4 |
| 4. Клеммники и маркировка (~50 клемм) | 3,8 |
| 5. Пусконаладка (база + аналог + каскад 3 ПЧ по Modbus) | 4,7 |
| Надбавка IP66 (+30% к мехобработке) | 0,9 |
| ИТОГО | 20,3 |

Итог 20,3 ч укладывается в тест на Anchor-проекте (18–22 ч). Нелинейности учтены явно: каскад из 3 ПЧ по Modbus с привязкой к ПЛК даёт 3 ч ПНР вместо 3×0,5 ч; коэффициент IP66 +30% — согласно §8 ТЗ.

# 6. Рекомендуемые правки к ТЗ

Алгоритмы. Убрать/отложить нейросеть на старте: для табличной задачи приоритет — градиентный бустинг; нейросеть оправдана только при больших данных.

Датасет. Реалистичный объём данных: для бустинга достаточно 100–200 проектов; цель 500–1000 — для дальнего горизонта. Это снимает блокирующее требование.

Качество цели. Обязательный этап очистки факт-часов из 1С (отсев простоев поставки, нормализация по бригадам), иначе целевая переменная зашумлена.

Признаки. Зафиксировать парсер спецификаций как отдельный поставляемый модуль — он автоматизирует разметку и обеспечивает повторяемость признаков.

# 7. Этапы и сроки

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 0. Калькулятор + парсер (быстрый старт) | Параметрическая модель и парсер BOM — рабочий инструмент уже на этом этапе | 1–2 нед |
| 1. Сбор и очистка данных | Выгрузка архива, парсинг спецификаций, сопоставление с факт-часами 1С, отсев выбросов | 2–3 нед |
| 2. EDA и Feature Engineering | Корреляции, составные признаки (плотность компоновки и т.п.) | 2 нед |
| 3. Обучение и валидация | CatBoost/LightGBM, кросс-валидация, подбор гиперпараметров, weighted loss | 3 нед |
| 4. Интеграция и UI | Веб-форма/плагин: ввод параметров или загрузка спецификации → прогноз | 2 нед |

# 8. Критерии приёмки

MAE ≤ 10–15 % от фактического времени (для шкафа 20 ч — не более ±2,5 ч).

R² ≥ 0,85 на отложенной выборке.

Тест на Anchor-проекте: эталонный шкаф интерпретируется в диапазоне 18–22 ч (выполнено параметрической моделью: 20,3 ч).

# 9. Состав поставки (прилагается)

parse_spec.py — парсер спецификации (PDF/EPLAN-экспорт) → вектор признаков.

Калькулятор_норм_ШАУ.xlsx — параметрический калькулятор трудоёмкости, откалиброван по Anchor.

features_example.json — извлечённый вектор признаков приложенного примера.

Настоящий документ — техническое решение.